****

PRD-21

# 软件工程系列课程教学网站

# 项目章程

项 目 名 称：软件工程系列课程教学辅助网站

小 组 名 称： PRD-21

小 组 成 员：吴桐（组长）尹健瑾 赵高生 邬立东 袁泽成

**版本变更记录**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **版本** | **变更说明** | **作者** |
| 2017-10-22 | 1.0 | 初始版本（草稿版） | 吴桐 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

目录

[软件工程系列课程教学网站 1](#_Toc496439333)

[项目章程 1](#_Toc496439334)

[1、项目章程 2](#_Toc496439335)

# 1、项目章程

1、负责人

2、监督人

3、必须咨询对象

4、可咨询对象

5、必须通知对象

注：需求分析，软件需求规格说明，软件需求变更文档，系统设计与实现计划，概要设计，测试，项目总结中详细分工见日后相关文档。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务模式 | 任务名称 | 工期 | 周 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 |  | 吴桐（组长） | 赵高生 | 尹健瑾 | 袁泽成 | 邬立东 |
| **手动计划** | **项目计划** | **10 个工作日** | **1-3** | **2017年10月12日** | **2017年10月22日** |  |  | 1-2-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 |
| **自动计划** | **可行性分析文档** | **10 个工作日** | **2** | **2017年10月12日** | **2017年10月22日** |  |  | 1-2-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 |
| **自动计划** | **项目计划文档** | **10 个工作日** | **2-3** | **2017年10月12日** | **2017年10月22日** |  |  | 1-2-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 |
| 手动计划 | 项目计划引言，项目概述， | 3 个工作日 |  | 2017年10月12日 | 2017年10月14日 |  |  | 2-3-5 | 4-5 | 1 | 4-5 | 4-5 |
| 手动计划 | 项目计划日程安排（进度） | 10 个工作日 |  | 2017年10月12日 | 2017年10月21日 |  |  | 1 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 4-5 |
| 手动计划 | 工作任务的分解，数据流图，系统流程图 | 8 个工作日 |  | 2017年10月13日 | 2017年10月21日 |  |  | 2-3-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 1 |
| 手动计划 | 计算机系统支持 | 8 个工作日 |  | 2017年10月14日 | 2017年10月22日 |  |  | 2-3-5 | 4-5 | 1 | 4-5 | 4-5 |
| 手动计划 | 专题计划要点 | 7 个工作日 |  | 2017年10月15日 | 2017年10月22日 |  |  | 1 | 4-5 | 1 | 4-5 | 4-5 |
| **手动计划** | **项目章程** | **1 个工作日** |  | **2017年10月22日** | **2017年10月22日** |  |  | **1** | **4-5** | **4-5** | **4-5** | **4-5** |
| **手动计划** | **需求分析** | **67 个工作日** | **3-12** | **2017年10月22日** | **2018年1月14日** | **1** |  | 1-2-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 |
| **手动计划** | **需求工程计划-初步** | **1 个工作日** | **3** | **2017年10月22日** | **2017年10月22日** |  |  | 1-2-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 |
| **手动计划** | **QA计划(质量保证计划)** | **6 个工作日** | **4** | **2017年10月23日** | **2017年10月29日** | **17** |  | 1-2-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 |
| **手动计划** | **需求工程计划** | **12 个工作日** | **4-5** | **2017年10月23日** | **2017年11月5日** | **19** |  | 1-2-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 |
| **手动计划** | **软件需求规格说明** | **21 个工作日** | **6-10** | **2017年11月6日** | **2017年12月3日** | **21** |  | 1-2-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 |
| **自动计划** | **软件需求变更文档** | **6 个工作日** | **11-12** | **2017年12月4日** | **2017年12月10日** | **23** |  | 1-2-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 |
| **自动计划** | **系统设计与实现计划** | **16 个工作日** | **13** | **2018年1月15日** | **2018年2月5日** | **16** |  | 1-2-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 |
| **自动计划** | **概要设计** | **11 个工作日** | **14-15** | **2018年1月1日** | **2018年1月14日** | **27** |  | 1-2-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 |
| **手动计划** | **测试** | **22 个工作日** | **12-15** | **2017年12月18日** | **2018年1月14日** | **29** |  | 1-2-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 |
| 手动计划 | 安装部署计划文档 | 6 个工作日 | 12 | 2017年12月18日 | 2017年12月23日 |  |  | 1-2-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 |
| 手动计划 | 测试计划文档 | 6 个工作日 | 13 | 2017年12月24日 | 2017年12月29日 |  |  | 1-2-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 |
| 手动计划 | 系统维护计划文档 | 6 个工作日 | 14 | 2018年1月1日 | 2018年1月7日 |  |  | 1-2-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 |
| 手动计划 | 培训计划文档 | 7 个工作日 | 15 | 2018年1月7日 | 2018年1月14日 |  |  | 1-2-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 |
| **自动计划** | **项目总结** | **6 个工作日** | **16** | **2018年1月14日** | **2018年1月21日** | **31** |  | 1-2-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 |