## Slide 1: 软件工程系列课程教学辅助网站 需求工程计划
小组：PRD-21 成员：吴桐 （组长）尹健瑾 邬立东 赵高生 袁泽成

## Slide 2: 目录
1、需求概述
2、需求工程
3、风险子计划
软件工程系列课程教学辅助网站
需求工程计划
软件工程系列课程教学辅助网站
需求工程计划

## Slide 3: 1、需求概述
WBS
责任人：邬立东

## Slide 4: 项目的组织结构（OBS）
责任人：邬立东

## Slide 5: 2、需求工程
需求开发过程：
需求获取 需求分析 需求规格说明 需求说明审核
需求管理工程

## Slide 6: 需求开发过程
需求获取
需求分析
需求规格说明
需求规格审核

## Slide 7: 需求获取__范围
责任人：邬立东

## Slide 8: 需求获取__最初版本与后续版本
特性 | 发布1 | 发布2 | ……（不停迭代） | 发布3
针对一个教师，一门课程 | 创建出一个基本的网站 |  | …… | 提供多课程交叉的资源共享与控制
教师登录网站 | 未实现 | 实现信息发布，资料下载 | …… | 完整实现
学生登陆网站 | 未实现 | 资料下载 | …… | 完整实现
管理员登录网站 | 发布相关资料 | 可实时更新资料 | …… | 实现与老师，同学相关链接
网站游客登陆 | 未实现 | 实现相关链接， | …… | 完整实现
责任人：吴桐

## Slide 9
 | 吴桐（组长） | 尹健瑾 | 邬立东 | 袁泽成 | 赵高生 | 教师代表 | 学生代表 | 游客
主要价值 | 管理整个项目的进程 | 对项目所需负责部分进行负责 | 对项目所需负责部分进行负责 | 对项目所需负责部分进行负责 | 对项目所需负责部分进行负责 | 对项目实现部分进行有效反馈 | 对项目实现部分进行有效反馈 | 对项目实现部分进行有效反馈
动机 | 完成项目 | 完成项目 | 完成项目 | 完成项目 | 完成项目 | 使用项目网站 | 使用项目网站 | 使用项目网站
约束 | 无明确约束 | 严格按照项目组长安排进行工作 | 严格按照项目组长安排进行工作 | 严格按照项目组长安排进行工作 | 严格按照项目组长安排进行工作 | 不可使用手机端访问 | 不可使用手机端访问 | 不可使用手机端访问
手机号 | 18072916289 | 15988892459 | 15867556605 | 15990290002 | 18267124138 |  |  | 
邮箱 | 31501394@ stu.zucc.edu.cn | 31501420@ stu.zucc.edu.cn | 31501342@ stu.zucc.edu.cn | 3150142 1@ stu.zucc.edu.cn | 31501422@ stu.zucc.edu.cn |  |  | 
学号 | 31501394 | 31501420 | 31501342 | 31501421 | 31501422 |  |  | 
地址 | ZUCCB北校区问源楼 | ZUCC 北校区 求真楼 | ZUCC北校区 求真楼 | ZUCC 北校区 求真楼 | ZUCC 北校区 求真楼 |  |  | 
需求获取---干系人
责任人：赵高生

## Slide 10
需求获取__召开应用程序开发联系会议
（1）每周三、四晚上8点半在图书馆一楼开会
（2）开会是否取消，时间、地点是否改变由组长决定，无特殊情况按第（1）点执行
（3）由小组成员赵高生编写会议纪要
责任人：吴桐

## Slide 11
需求获取__确定质量属性
1.易用性要求：
a.系统将允许用户在级别范围内进行信息查看、资料查找及对话。
b.95%的新用户首次信息查看等都能成功。
2.性能要求：
a.系统将容纳总共1000个用户，并能在上午11：00至下午1：00和下午5：00至下午9：00高峰时段内承受200个并发用户。
b.系统在用户进行信息查看等操作时，向用户的反应平均不超过4秒，最多6秒。
3.防护要求：
a.所有用户帐号等属性都将加密。
b.用户只能在自己的权限范围内进行操作及查看信息。
4.可用性要求：
a.系统在上午5：00至当地时间午夜之间至少98%的时间可用，在当地时间午夜至上午5：00之间至少90%时间可用，不包括计划内的维护时间段。
5.健壮性要求：
a.用户与系统之间连接在用户对信息修改未完成前断开，系统能恢复用户未修改的信息并继续对信息进行修改。

## Slide 12: 需求分析__需求建模（E-R图）
责任人：邬立东

## Slide 13
责任人：邬立东

## Slide 14
责任人：邬立东

## Slide 15
责任人：邬立东

## Slide 16: 需求规格审核
测试用例->用户手册->确定合格的标准
用例编号 | 测试标题 | 测试输入 | 操作步骤 | 预期结果
PROJECT1-ST-001 | 等价类划分 | 输入等价类的子集和 | 依次输入各个测试数据 | 用少量代表性的测试数据.取得较好的测试结果
PROJECT1-ST-002 | 边界值分析法 | 输入边界值的数据 | 将边界区的各个测试数据输入 | 可以查出更多的错误
PROJECT1-ST-003 | 错误推测法 | 基于经验和直觉推测程序中所有可能存在的各种错误,从而有针对性的设计测试用例的方法 | 将可能出现错误的那些数据输入 | 可以发现很多常见的错误
PROJECT1-ST-004 | 因果图方法 | 考虑输入条件之间的联系,相互组合 | 将等价类划分的各个测试数据再组合 | 发现很多不容易想到的错误
责任人：赵高生

## Slide 17: 用户手册
编写目的 | 让学生和老师更加便捷的使用本网站
背景 | 虽然如今有很多教学网站，但是专门针对一门新开的大学课程和一位专门的教师；又为学生之间提供交流平台的网站为数不多。这个网站作为一个开课的辅助工具，将有利于教师的教学和学生的学习；也为软件工程系列课程的成熟记录下足迹。
参考资料 | 软件需求第三版 MOOC网站结构资源
网站的结构 | 网站主要将面向对象分为老师，学生，和游客，然后提供软件工程系列课程的教学资源，资料资源
初始化 | 所有用户在登录之前需要用学校邮箱账户登录
操作说明 | 根据网站具体提示引导
恢复过程 | 修改用户信息
责任人：赵高生

## Slide 18: 确定合格标准
教师需求合格标准 | 1网站上要有系统的课程介绍包括项目管理,需求工程等几门课的相关信息 2网站要有教师介绍，对任课老师的以往教学、科研成果，及其教学风格，出版书 籍，所获荣誉的详细介绍 3课件、模板、参考资料、以往优秀作业、教学视频、音频资料下载，可以及时更新。本班老师同学可以通过账号下载，其他用户可以在线浏览简化版课件 4 友情连接（如网上选课主页）有老师要求管理员实时更新 5 教师消息发布栏用于老师发布作业点评、临时课程变更等通知 6 教师有权利设立管理员 7提供专门的作业点评,作业完成情况跟踪的功能,对学生的作业,和课后作业讨论进行点评 8网站上要有网站向导即使用指南。
责任人：赵高生

## Slide 19
学生需求合格标准 | 1课件下载功能，包括以往的旧版本课件，以及最新的课件。 2能下载老师提供的参考资料(含电子教材、历年试卷、补课资料，以及老师的教学交流文章)并且网站能及时更新这些资料。下载的速度能够得到保证：要求同时可容纳10人下载，并且人均速度能达到50kb/s。 3能及时看到老师的通知(含课程相关通知及作业点评)。 4如果教师提供的是多媒体资料，网站能提供下载及在线观看功能（如课堂录像）。 5网站界面要求简洁大方，有网站导航、相关链接(含学校选课系统、学院网页、需求相关主题网站) 6网站提供通过提问方式的密码取回功能。 7网站能提供让分组的各个团队能有团队内部的交流工具(如论坛，不同团队可以申请认证板块，非团队成员不能浏览使用，但希望教师可以进入各个板块进行一定的指导，而网站管理人员也可管理认证板块)。 8网站能提供一定资料共享功能(如论坛有上传下载附件功能、但对附件大小有限制，不得大于2M) 9网站能较醒目地提供教师的联系方式 (尽量详细)。 10网站可以提供站内文章标题搜索功能。 11网站能够提供学生自身作业提交功能,并可以跟踪作业的批复情况
责任人：赵高生

## Slide 20
游客需求合格标准 | 1网站提供项目管理,需求工程,对象建模，以及软件工程相关课程、还有老师的详细介绍，并放在网站显著位置。 2相关链接(含学校选课系统，以及需求相关主题网站)。 3网站允许游客可以针对网站内容留言(如提供留言板的功能，留言者有EMAIL可选项，用于信息反馈)。 4网站管理员不随便删除游客留言。
特定的法律或规定或者合同条款 | 相关教学资料属于正版教学资料，遵守法律的相关机构的规定
责任人：赵高生

## Slide 21: 需求管理过程
确定变更控制过程->建立变更控制委员会->进行变更影响分析->跟踪每一项变更->
需求文档的基准版本和控制版本->维护历史变更信息->跟踪需求状态->衡量需求稳定性->使用需求管理工具

## Slide 22: 确定变更控制过程
角色 | 描述和职责
变更控制委员会主席 | 
变更控制委员会 | 
评估者 | 
修改者 | 
提交者 | 
请求接受者 | 
验证者 | 
责任人：袁泽成

## Slide 23: 进行变更影响分析
属性 | 描述
变更请求ID | 
标题 | 
描述 | 
评估人 | 
准备日期 | 
预估时间 | 
预估排期影响 | 
其他成本影响 | 
质量影响 | 
其他受影响的组件 | 
其他受影响的任务 | 
生命周期成本问题 | 
责任人：袁泽成

## Slide 24: 跟踪每一项变更
属性 | 描述
变更来源 | 
变更请求ID | 
变更类型 | 
提交日期 | 
更新日期 | 
描述 | 
实现优先级 | 
修改人 | 
提交人 | 
提交人优先级 | 
计划发布版本 | 
项目 | 
响应 | 
状态 | 
标题 | 
验证人 | 
责任人：袁泽成

## Slide 25: 3、风险管理计划
风险类型 | 应对措施
项目阶段任务无法按时完成 | 要求项目开发人员提前1天完成并上交自己负责的任务，保障阶段任务有修改的时间，以及留有处理其他意外情况的时间； 并且要求开发人员手机24小时保持可联络状态，保证可随时联络到进行工作
项目开发人员无法继续工作（短期） | 由项目组长将其负责的任务切分给其他人
项目开发人员退出（包括个人及其他原因） | 项目组长重新规划项目进度
项目开发过程中任务不达标 | 开会反思，重新分配任务并完成
开发时间不足 | 由项目组长向上级报告，申请延长项目开发时间，并且加大项目开发人员工作量
项目资金不足 | 由项目组长向上级报告，申请资金支持
责任人：赵高生

## Slide 26
最终用户对交付的软件产品不满意，要求重新开发 | 在项目开始的时候让客户参与到项目中来，让客户和项目开发保持高的联系度； 举行需求评审；
项目组长对推进情况了解不充分 | 项目开发人员每天向项目组长通过邮件报告，汇报当天工作完成情况，以及遇到了一些困难，问题，意见
项目开发过程进展缓慢 | 小组定期开会总结反思，根据开发人员反馈的问题，意见，纠正开发存在的一些问题
一个关键任务的延迟导致其他相关任务的连锁反应 | 给予关键人物较多的关注，并且提前开始准备关键人物的筹划工作，保留一定的后备时间； 额外增加工作时间来弥补过失带来的代价
项目开发人员态度不积极，怠工，导致计划和进度失效 | 项目组长给与鞭策和惩戒
项目开发质量不高 | 尽量要求开发人员在一起工作
没有遵循标准，导致沟通不足，质量问题和重复工作 | 制定统一的工作规范，文件文档提交方式和标准
跟踪不准确，导致无法预知项目进展是否落后于计划 | 及时反馈项目进展，针对不足进行调整
任务的分配和人员的技能不匹配 | 分配任务的时候鼓励开发人员自己积极认领； 项目组长根据开发人员特长，不足分配任务
缺乏激励措施，开发人员士气低下 | 项目组长根据近段时间小组内开发人员的工作状态，采取激励措施以及一定的奖励措施，提高开发人员的士气； 根据实际情况，项目组长可以偶尔举行适当的放松活动
需求已经成为软件项目基准，但仍在变化 | 项目经理和客户沟通，剪裁冗余，不适合的需求
需求定义欠佳：不清晰、不准确、不一致 | 在项目开始的时候，项目经理给予客户一定的建议，挖掘合适的需求，去除不合理的需求
责任人：赵高生

## Slide 27: 分工及参考资料
分工：PPT由吴桐完成
内容：详见每页PPT右下角
参考资料：软件工程（第3版）