PRD-21

软件工程系列课程教学网站

项目章程

项 目 名 称：软件工程系列课程教学辅助网站

小 组 名 称：         PRD-21

小 组 成 员：吴桐（组长）尹健瑾 赵高生 邬立东 袁泽成

版本变更记录

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017-10-22 | 1.0 | 初始版本 | 吴桐 |

目录

软件工程系列课程教学网站	1

项目章程	1

1、项目章程	2

1、项目章程

1、负责人

2、监督人

3、必须咨询对象

4、可咨询对象

5、必须通知对象

注：需求分析，软件需求规格说明，软件需求变更文档，系统设计与实现计划，概要设计，测试，项目总结中详细分工见日后相关文档。

| 任务模式 | 任务名称 | 工期 | 周 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 |  | 吴桐（组长） | 赵高生 | 尹健瑾 | 袁泽成 | 邬立东 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手动计划 | 项目计划 | 10 个工作日 | 1-3 | 2017年10月12日 | 2017年10月22日 |  |  | 1-2-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 |
| 自动计划 | 可行性分析文档 | 10 个工作日 | 2 | 2017年10月12日 | 2017年10月22日 |  |  | 1-2-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 |
| 自动计划 | 项目计划文档 | 10 个工作日 | 2-3 | 2017年10月12日 | 2017年10月22日 |  |  | 1-2-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 |
| 手动计划 | 项目计划引言，项目概述， | 3 个工作日 |  | 2017年10月12日 | 2017年10月14日 |  |  | 2-3-5 | 4-5 | 1 | 4-5 | 4-5 |
| 手动计划 | 项目计划日程安排（进度） | 10 个工作日 |  | 2017年10月12日 | 2017年10月21日 |  |  | 1 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 4-5 |
| 手动计划 | 工作任务的分解，数据流图，系统流程图 | 8 个工作日 |  | 2017年10月13日 | 2017年10月21日 |  |  | 2-3-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 1 |
| 手动计划 | 计算机系统支持 | 8 个工作日 |  | 2017年10月14日 | 2017年10月22日 |  |  | 2-3-5 | 4-5 | 1 | 4-5 | 4-5 |
| 手动计划 | 专题计划要点 | 7 个工作日 |  | 2017年10月15日 | 2017年10月22日 |  |  | 1 | 4-5 | 1 | 4-5 | 4-5 |
| 手动计划 | 项目章程 | 1 个工作日 |  | 2017年10月22日 | 2017年10月22日 |  |  | 1 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| 手动计划 | 需求分析 | 67 个工作日 | 3-12 | 2017年10月22日 | 2018年1月14日 | 1 |  | 1-2-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 |
| 手动计划 | 需求工程计划-初步 | 1 个工作日 | 3 | 2017年10月22日 | 2017年10月22日 |  |  | 1-2-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 |
| 手动计划 | QA计划(质量保证计划) | 6 个工作日 | 4 | 2017年10月23日 | 2017年10月29日 | 17 |  | 1-2-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 |
| 手动计划 | 需求工程计划 | 12 个工作日 | 4-5 | 2017年10月23日 | 2017年11月5日 | 19 |  | 1-2-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 |
| 手动计划 | 软件需求规格说明 | 21 个工作日 | 6-10 | 2017年11月6日 | 2017年12月3日 | 21 |  | 1-2-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 |
| 自动计划 | 软件需求变更文档 | 6 个工作日 | 11-12 | 2017年12月4日 | 2017年12月10日 | 23 |  | 1-2-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 |
| 自动计划 | 系统设计与实现计划 | 16 个工作日 | 13 | 2018年1月15日 | 2018年2月5日 | 16 |  | 1-2-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 |
| 自动计划 | 概要设计 | 11 个工作日 | 14-15 | 2018年1月1日 | 2018年1月14日 | 27 |  | 1-2-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 |
| 手动计划 | 测试 | 22 个工作日 | 12-15 | 2017年12月18日 | 2018年1月14日 | 29 |  | 1-2-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 |
| 手动计划 | 安装部署计划文档 | 6 个工作日 | 12 | 2017年12月18日 | 2017年12月23日 |  |  | 1-2-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 |
| 手动计划 | 测试计划文档 | 6 个工作日 | 13 | 2017年12月24日 | 2017年12月29日 |  |  | 1-2-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 |
| 手动计划 | 系统维护计划文档 | 6 个工作日 | 14 | 2018年1月1日 | 2018年1月7日 |  |  | 1-2-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 |
| 手动计划 | 培训计划文档 | 7 个工作日 | 15 | 2018年1月7日 | 2018年1月14日 |  |  | 1-2-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 |
| 自动计划 | 项目总结 | 6 个工作日 | 16 | 2018年1月14日 | 2018年1月21日 | 31 |  | 1-2-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 | 1-3-5 |